| КАРТОЧКА ПРОЕКТА « Эффективная организация и оптимизация обратной связи воспитателя с родителями ДОУ» | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБ ДОУ Починковский детский сад № 3 ______________ И.Ю.Сбитнева |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — родители, воспитатели Периметр проекта — приемная комната Владелец процесса —И.Ю.Сбитнева- заведующий ДОУ Руководитель проекта — Губанова Л.Ю., Косоногова М.А.- воспитатели Команда проекта — воспитатели группы, помощник воспитателя |  | Ключевой риск — эффективность быстрой обратной связи между воспитателями и родителями Проблемы: - Донесение информации всем родителям воспитанников - Потеря времени при донесении информации - Уменьшение временных рамок для осуществления контакта с родителями |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. - Сокращение времени при донесении нужной своевременной информации для родителей;; 60 мин.- 120 мин.; 5 мин. - Сокращение времени для разъяснения информации; 5 мин; 30 сек. |  | - Старт проекта —25.08.2021 - Диагностика и определение целевого состояния – 25.08.-15.09.2021 - разработка карты текущего состояния —25.08.- 30.08.2021 - разработка карты целевого состояния —26.08.-07.09.2021 - Внедрение улучшений — 8.09.2021 - совещание по защите подходов внедрения —15.09.2021 - Закрепление результатов и закрытие проектов — 13.09.-29.09.2021 - завершающее совещание – 30.09.2021 |

УТВЕЖДАЮ

Заведующий МБ ДОУ

Починковский детский сад № 3

И.Ю.Сбитнева

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

« Визуализация пространства музыкально-спортивного зала»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Закупили прозрачные кармашки для шкафчиков | 01.09-03.09.2021 | 25 кармашек | Воспитатели: Губанова Л.Ю. Косоногова М.А. Помощник воспитателя: Бацына Н.В. |
| 2. | Приготовили алгоритмы складывания вещей в шкафчик (по временам года) | 01.09-3.09.2021 | Подготовили нужное количество шаблонов и алгоритмов |  |
| 3 | Приготовили шаблоны для обратной связи «Вам письмо» |  |  |  |
| 4 | Наклеили конверты с шаблонами и алгоритмы на дверки шкафчиков | 6.09.-07.09.2021 | Конверты, шаблоны и алгоритмы приклеены на пол |  |
| 5 | Разъяснение родителям принадлежности кармашек и алгоритмов | 08.09.-10.09.2021 | Родители ознакомились с информацией |  |

Информационная справка о реализованном проекте

Эффективная организация и оптимизация обратной связи воспитателя с родителями ДОУ

| Наименование образовательной организации | МБ ДОУ Починковский детский сад № 3 |
| --- | --- |
| Название проекта | «Эффективная организация и оптимизация обратной связи воспитателя с родителями ДОУ» |
| Целевые ориентиры | Сокращение времени при донесении нужной своевременной информации для родителей; |
| Сроки реализации проекта | 1.09.- 30.09.2021г |
| Основания реализации проекта (проблемы и риски) | Много времени уходит, чтобы каждому родителю объяснить и рассказать как должны быть расположены вещи в шкафчике, какие вещи должны быть и сколько; информация касающаяся оплаты (раздача квитанций об оплате); индивидуальная информация для конкретных родителей |
| Мероприятия по достижению целевых показателей | Проанализировав ситуацию пришли к выводу, что большинство информации можно изобразить наглядно в виде алгоритмов, а для непосредственной связи можно использовать индивидуальные кармашки |
| Результаты реализации проекта | У родителей не возникает много лишних вопросов, каждый родитель своевременно получает нужную информацию и может задать интересующий его вопрос используя конверт «Вам письмо» |
| Проблемы, возникшие при реализации проекта и выбранные способы решения | Выбор материала для кармашек как и где их расположить; Решение на внутренней части дверок шкафчиков |
| Финансовые затраты реализации проекта (при наличии) | 25кармашек Х 20 руб =500 руб; 25 файлов-уголков Х 20 руб = 500 руб |
| Использованные инструменты бережливых технологий | Файловые папки и файловые кармашки (многоразовые) |
| Контактное лицо по проекту (должность, Ф.И.О., телефон) | Губанова Л.Ю. воспитатель 89306728924 |

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЕКТА

Ответить на интересующие вопросы

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ВОСПИТАТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ ДОУ

Донесение информации до всех родителей

Выход к родителям

Ответить на вопросы

(каждому родителю)

Изложить информацию

(каждому родителю)

1 мин                                                                                                    3 мин                                                                 2 мин              6х20=120 мин

Кармашки обратной связи

10 сек                                                                                                            10 сек                                                           20 -3о сек            40 сек

Готовые алгоритмы складывания вещей