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	1. [bookmark: _GoBack]ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА
	
	2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

	
Заказчики процесса — родители, воспитатели 
Периметр проекта —  приемная комната
Владелец процесса —И.Ю.Сбитнева- заведующий ДОУ
Руководитель проекта — Губанова Л.Ю., Косоногова М.А.- воспитатели
Команда проекта — воспитатели группы, помощник воспитателя

	
	
Ключевой риск — эффективность быстрой обратной связи между воспитателями и родителями
Проблемы:
1. Донесение информации всем родителям воспитанников
2. Потеря времени при донесении информации
3.  Уменьшение временных рамок для осуществления контакта с родителями

	
	
	

	3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
	
	4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

	
	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	1. Сокращение времени при донесении нужной своевременной информации для родителей;
	60 мин.- 120 мин.
	5 мин

	2. Сокращение времени для разъяснения информации
	5 мин
	30 сек



	
	
1. Старт проекта —25.08.2021
· Диагностика и определение целевого состояния – 25.08.-15.09.2021
· разработка карты текущего состояния —25.08.- 30.08.2021
· разработка карты целевого состояния —26.08.-07.09.2021
2. Внедрение улучшений — 8.09.2021
· совещание по защите подходов внедрения —15.09.2021
3. Закрепление результатов и закрытие проектов — 13.09.-29.09.2021
· завершающее совещание – 30.09.2021




УТВЕЖДАЮ
Заведующий МБ ДОУ 
Починковский детский сад № 3
И.Ю.Сбитнева


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

« Визуализация пространства музыкально-спортивного зала»

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок реализации
	Ожидаемый результат
	Ответственный исполнитель

	1.
	Закупили прозрачные кармашки для шкафчиков
	01.09-03.09.2021
	25 кармашек
	Воспитатели: Губанова Л.Ю.
Косоногова М.А.
Помощник воспитателя: Бацына Н.В.

	2.
	Приготовили алгоритмы складывания вещей в шкафчик (по временам года)
	01.09-3.09.2021



	Подготовили нужное количество шаблонов и алгоритмов
	

	3
	Приготовили шаблоны для обратной связи
«Вам письмо»
	
	
	

	4
	Наклеили конверты с шаблонами и алгоритмы на дверки шкафчиков
	6.09.-07.09.2021
	Конверты, шаблоны и алгоритмы приклеены на пол
	

	5
	Разъяснение родителям принадлежности кармашек и алгоритмов
	08.09.-10.09.2021
	Родители ознакомились с информацией 
	





Информационная справка о реализованном проекте
Эффективная организация и оптимизация обратной связи воспитателя с родителями ДОУ

	Наименование образовательной организации
	МБ ДОУ Починковский детский сад № 3

	Название проекта
	«Эффективная организация и оптимизация обратной связи воспитателя с родителями ДОУ»

	Целевые ориентиры
	Сокращение времени при донесении нужной своевременной информации для родителей;


	Сроки реализации проекта
	1.09.- 30.09.2021г

	Основания реализации проекта (проблемы и риски)
	Много времени уходит, чтобы каждому родителю объяснить и рассказать как должны быть расположены вещи в шкафчике, какие вещи должны быть и сколько; информация касающаяся оплаты (раздача квитанций об оплате); индивидуальная информация для конкретных родителей

	Мероприятия по достижению целевых показателей
	Проанализировав ситуацию пришли к выводу, что большинство информации можно изобразить наглядно в виде алгоритмов, а для непосредственной связи можно использовать индивидуальные кармашки

	Результаты реализации проекта
	У родителей не возникает много лишних вопросов, каждый родитель своевременно получает нужную информацию и может задать интересующий его вопрос используя конверт «Вам письмо»

	Проблемы, возникшие при реализации проекта и выбранные способы решения
	Выбор материала для кармашек  как и где их расположить;
Решение на внутренней части дверок шкафчиков

	Финансовые затраты реализации проекта (при наличии)
	25кармашек Х 20 руб =500 руб;
25 файлов-уголков Х 20 руб = 500 руб

	Использованные инструменты бережливых технологий
	Файловые папки и файловые кармашки (многоразовые)

	Контактное лицо по проекту (должность, Ф.И.О., телефон)
	Губанова Л.Ю. воспитатель 89306728924
















КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЕКТА
 (
Ответить на интересующие вопросы
)ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ВОСПИТАТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ ДОУ
 (
Донесение 
информации до
 всех родителей
)


 (
Выход к родителям
) 





 (
Ответить на вопросы
(каждому родителю)
) (
Изложить информацию
(каждому родителю)
)



                                                      1 мин                                                                                                    3 мин                                                                 2 мин              6х20=120 мин
 (
Кармашки обратной связи
)                                                   10 сек                                                                                                            10 сек                                                           20 -3о сек            40 сек                                                                                                                               
 (
Готовые алгоритмы складывания вещей
)
